Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio V

| FONDO SOCIALE EUROPEO | QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO ITALIA - OBIETTIVO 1 |
| --- | --- |

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“La scuola per lo sviluppo” 1999 IT 05 1P0013

Regioni dell’Obiettivo 1

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia

FONDO SOCIALE EUROPEO

Misura 5.1

“Definizione di standard nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Integrata”

Annualità 2006

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE NEL SETTORE AMBIENTE

MODALITA’ DI SELEZIONE A PROCEDURA CENTRALIZZATA

Prot. n. INT/476/5    del  26 Gennaio 2006

Indice

I  PARTE	3

Indicazioni generali sul Programma Operativo Nazionale	3

1. - Quadro di riferimento	3

1.1. -  Le strategie del PON	3

1.2. - Le linee di intervento	5

II PARTE	6

Indicazioni generali sulla Misura	6

2. - Misura 5 e azioni finanziabili	6

2.1. - Presentazione e specificità della misura	6

2.2. - Risorse finanziarie disponibili	8

2.3. - Caratteristiche degli interventi	9

2.4. - Attuatori  e destinatari della Misura	11

2.5 - Articolazione e durata dei  progetti	12

3. - Criteri generali di progettazione	14

3.1. -  Elementi utili per la predisposizione dei progetti	14

3.2. - Piano finanziario	16

4. - Modalità e termini di presentazione dei progetti	18

4.1. - Procedure	18

4.2. - Scadenze	19

5. - Procedure e termini di selezione, valutazione e monitoraggio	19

5.1. - Procedure	19

5.2. - Procedura di inserimento dati, di selezione, valutazione, monitoraggio  e gestione.	19

5.3. - Condizioni di ammissibilità	22

5.4. - Modalità di valutazione	22

5.5. - Autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione	23

6. – Attuazione e controllo	23

7. - Coerenza con le politiche comunitarie	24

8. - Allegati	24

# I PARTE

# Indicazioni generali sul Programma Operativo Nazionale

## 1. - Quadro di riferimento

#### 1.1. - Le strategie del PON

Il Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”, programma integrato d’intervento, collocato all’interno dell’Asse III – Risorse Umane del QCS Ob.1, è cofinanziato - per il periodo 2000 – 2006 dal FSE (Fondo Sociale Europeo) e dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), per un importo complessivo di 830.014.571 EURO.

Il P.O.N. Scuola è uno strumento finalizzato al sostegno dello sviluppo e dell’innovazione del sistema scolastico per il miglioramento dell’occupabilità dei giovani e degli adulti e per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, mediante l’ampliamento delle conoscenze e competenze delle sue risorse umane.

Le linee strategiche e d’intervento propongono un forte raccordo delle politiche nazionali e locali di sviluppo del sistema d’istruzione e formazione con le strategie europee per la crescita delle risorse umane a livello comunitario, riconoscendo un ruolo centrale all’innovazione e all’adeguamento dei sistemi d’istruzione, di formazione e di ricerca quali fattori di sviluppo, crescita economica, competitività ed occupazione.

Queste linee strategiche trovano un richiamo esplicito nelle politiche comunitarie, a partire dal Trattato di Maastricht, nei quattro settori d’intervento definiti da “Agenda 2000” e nell’ambito della strategia europea per l’occupazione proposta dai Consigli europei di Lussemburgo e di Vienna che, nel porre l’accento sulle strategie di prevenzione della disoccupazione, hanno individuato, tra le priorità, lo sviluppo di sistemi d’istruzione e formazione che garantiscano l’apprendimento durante tutto l’arco della vita attiva, le opportunità di formazione continua e il sostegno alla transizione scuola-lavoro.

Uno sviluppo ulteriore a queste strategie è stato impresso dai Consigli europei di Helsinki, di Lisbona (2000), Stoccolma (2001) e Barcellona (2002) nei quali sono stati definiti i seguenti obiettivi strategici:

-	migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione dell’U.E.;

-	agevolare l’accesso di tutti ai sistemi d’istruzione e formazione;

-	aprire al mondo esterno i sistemi d’istruzione e formazione.

Nel quadro dei suddetti obiettivi assumono particolare rilievo quelli relativi all’acquisizione, per tutti, delle competenze di base necessarie per partecipare attivamente alla società della conoscenza e dell'informazione, al potenziamento degli studi scientifici, alla diffusione e utilizzazione generalizzata delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo sviluppo dei sistemi di lifelong learning quali fattori strategici per promuovere l’economia e l’occupazione.

.

All’interno di tali obiettivi, il Consiglio Istruzione e Formazione 2010 ha individuato le seguenti cinque priorità definendone anche i livelli di riferimento e la scadenza temporale:

1.   diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non superiore al

10% entro il 2010;

- aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia nell’Unione europea (aumento di almeno il 15% e al contempo diminuzione dello squilibrio fra sessi entro il 2010);

- aumento dei giovani che completano gli studi secondari superiori (almeno 85% della popolazione ventiduenne entro il 2010);

- diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa capacità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000 entro il 2010);

- aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning (almeno fino al 12% della popolazione adulta in età lavorativa - 25/64 anni - entro il 2010).

Tali priorità sono state rafforzate Direttiva generale sull’azione amministrativa per l’anno 2005 in cui si sottolinea la promozione e lo sviluppo di una dimensione europea dell’educazione per rilanciare la strategia di Lisbona anche nella futura programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.

In linea con i parametri fissati a livello europeo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha avviato un consistente processo di rinnovamento complessivo del sistema scolastico italiano, le cui linee fondamentali sono:

	portare a compimento la riforma del sistema scolastico nazionale, che comporta, fra l’altro, “la riforma degli ordinamenti scolastici; l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione dell’istruzione; lo sviluppo delle tecnologie multimediali; la valorizzazione professionale del personale docente e amministrativo; gli interventi finalizzati allo sviluppo dell’istruzione per la formazione tecnica superiore e per la formazione degli adulti…”

	finalizzare gli interventi nei settori dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dell’educazione degli adulti “a far conseguire al maggior numero di giovani  specializzazioni idonee a favorirne l’occupazione sia in ambito nazionale che comunitario e ad innalzare le competenze di base della popolazione adulta”;

	proseguire l’azione di formazione e riqualificazione del personale della scuola, nonché del personale amministrativo e tecnico dell’amministrazione, “sviluppandone le competenze informatiche e dando impulso agli interventi volti al recupero motivazionale”;

	diffondere la cultura cui devono ispirarsi i nuovi rapporti tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale;

	“proseguire nella prevenzione e nel contrasto del disagio giovanile. Continuare le iniziative volte alla scolarizzazione, alla socializzazione degli studenti nelle aree a rischio di devianza  sociale e criminalità minorile e in quelle a forte immigrazione”;

	promuovere, nell’ambito delle iniziative di politica giovanile, nuove modalità di partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola;

	promuovere iniziative tese ad una più attenta conoscenza dell’area del disagio giovanile al fine di ridurne la consistenza.

In particolare, nel Patto per l’Italia è stato ribadito l’impegno nazionale a potenziare l’educazione permanente, identificando quale obiettivo prioritario “l’acquisizione  diffusa di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, matematiche, tecnologiche, sociali) mediante iniziative di educazione permanente degli adulti, tali da soddisfare le richieste per 700.000 persone l’anno a partire dal 2003. L’educazione permanente degli adulti rappresenta, infatti, uno strumento efficace per favorire l’occupabilità e l’adattabilità delle risorse umane e professionali nonché l’inclusione sociale”

Il Programma Operativo Nazionale 2000-2006, nell’ambito di un complesso sistema di coordinamento nazionale rappresentato sia dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per le Regioni dell’Obiettivo 1 (aree Mezzogiorno) – Coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – che dal QCS per l’Ob.3 (aree Centro Nord – F.S.E.), coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sviluppa i suoi interventi all’interno di questo quadro di rinnovamento, in continuità  anche con il Programma Operativo Plurifondo 940025I1 (1994-1999) e concorre  al raggiungimento degli obiettivi fissati per lo sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno definiti nel citato Q.C.S.

#### 1.2. - Le linee di intervento

In ogni fase della progettazione, attuazione e valutazione, gli interventi del PON Scuola fanno riferimento a due linee strategiche strettamente connesse fra loro:

- l’innovazione didattica, strutturale ed organizzativa di cui è protagonista il sistema scolastico;

- i nuovi fabbisogni del mercato del lavoro basati sullo sviluppo tecnologico e della società dell’informazione e della conoscenza, e sul conseguente cambiamento degli assetti organizzativi e produttivi.

Il Fondo strutturale FSE contribuisce in maniera integrata al supporto delle seguenti linee d’intervento:

- miglioramento dell’accesso e della qualità del sistema di istruzione mediante iniziative di formazione dei docenti sullo sviluppo delle nuove tecnologie;

- sviluppo della qualità dell’offerta formativa, sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

- sviluppo di servizi per accresceresl’innovazione del sistema attraverso il sostegno allo sviluppo della società della conoscenza e dell'informazione,in termini di strutture, e strumenti;

- sviluppo di iniziative mirate a contenere la dispersione scolastica con approcci appropriati in rapporto alle differenze sia degli individui sia del contesto sociale, anche attraverso il contrasto all’analfabetismo di ritorno e la promozione dell’integrazione sociale e culturale dei gruppi svantaggiati;

- sviluppo dell’integrazione del sistema dell’istruzione con quelli della formazione e del lavoro, nelle aree formative dell’istruzione superiore e dell’educazione permanente;

- sostegno allo sviluppo della parità di genere in funzione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso iniziative di riequilibrio delle modalità di transizione scuola-lavoro/scuola-istruzione e formazione superiore;

- sostegno alle politiche ambientali attraverso iniziative innovative nel campo dell'educazione ambientale e interventi  diffusi di formazione.

# II PARTE

# Indicazioni generali sulla Misura

## 2. Misura 5 e azioni finanziabili

#### 2.1.  Presentazione e specificità della misura

Il presente avviso, emanato d’intesa con la Direzione Generale per l’istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali, scaturisce dalla concertazione con le Regioni per l’attuazione della Mis. 5 concernente la “Definizione di standard nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Integrata”.

In particolare, attraverso l’Azione 1 relativa alla suddetta Misura, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo sviluppo” intende realizzare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nelle Regioni dell’Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).

- La Misura 5.1 è finalizzata:

- alla definizione e sperimentazione di standard minimi di competenze, riferiti alle nuove figure professionali, attraverso la progettazione e realizzazione di specifici interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Legge n 144/99, art. 69;

- alla realizzazione di azioni di sistema finalizzate ad innalzare il livello di qualità dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ed ampliare l’offerta formativa superiore in funzione dell’occupabilità;

- allo sviluppo di collaborazione tra scuole, università, enti di formazione ed imprese per soddisfare adeguatamente le richieste della società della conoscenza ed offrire agli studenti opportunità di occupazione e prospettive di carriera soddisfacenti;

- all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori, attraverso la condivisione del sistema di attestazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti;

- alla creazione delle condizioni necessarie per la riconoscibilità del sistema  in ambito nazionale e internazionale;

- allo sviluppo di capacità di soddisfacimento dei bisogni formativi, sempre diversi, in una società in continua evoluzione, offrendo una formazione in grado di rispondere ai mutamenti economici, alla variabilità del mercato del lavoro ed all’innovazione tecnologica.

In coerenza con le prospettive di sviluppo economico delineate nel Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1, il presente avviso  riguarda esclusivamente le procedure di selezione e valutazione di progetti formativi nel settore dei servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale concernenti l’ambiente, ritenuto un settore economico di particolare rilievo per lo sviluppo del Mezzogiorno.

L’importanza del settore implica che tali progetti riguardino specificamente le aree territoriali rispetto alle quali siano stati  proposti ed approvati nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali, Progetti Integrati Territoriali (PIT) nel settore della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale.

In particolare, sulla base dell’Accordo sancito in Conferenza unificata il 1 agosto 2002, con il quale sono state individuate, fra l’altro, anche le figure professionali nazionali di riferimento, potranno essere sviluppati esclusivamente progetti relativi alle seguenti figure professionali (cfr.Allegato3):

- Tecnico Superiore per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

- Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente;

- Tecnico Superiore per i sistemi idrici.

Con i successivi Accordi del 19 novembre 2002 e 29 aprile 2004, la Conferenza unificata ha pure sancito, rispettivamente, gli standard minimi nazionali delle competenze di base e trasversali e delle competenze tecnico-professionali, definendo le relative Unità capitalizzabili inerenti alle suddette figure professionali.

Nella predisposizione dei progetti, le istituzioni scolastiche sono tenute ad attenersi  alle normative citate, di facile reperimento nell’apposito spazio web dell’INDIRE www.indire.it/ifts/2003/oper_main.php

Per una corretta produzione dei progetti  si sollecita un attento uso degli allegati e dei documenti citati al punto 8 del presente avviso.

I progetti IFTS a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, pur presentando lo stesso impianto organizzativo dell’offerta IFTS regionale, hanno una loro specificità perché sono rivolti alla definizione di standard di eccellenza da diffondere nel sistema generale degli IFTS e si caratterizzano per i seguenti aspetti peculiari e sperimentali:

- la gestione dei percorsi è di esclusiva competenza degli istituti scolastici, che sin dalla fase di progettazione, attraverso proprie risorse,  può mettere in campo le potenzialità didattiche e organizzative interne;

- il Direttore di progetto responsabile è individuato nella persona del Dirigente Scolastico dell’Istituto gestore del percorso;

- le figure professionali si riferiscono ad un’area ad elevato contenuto innovativo e sono individuate con il supporto della Direzione generale per gli affari internazionali dell’istruzione scolastica e della Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali;

- i percorsi formativi realizzati nell’ambito della Misura 5.1 tengono conto dei fabbisogni territoriali locali e dei profili regionali (ove disponibili);

- questi percorsi sono accompagnati da Misure finalizzate a supportare gli istituti scolastici nella realizzazione e  modellizzazione delle modalità attuative, attraverso software per la gestione ordinaria delle attività di formazione, incontri seminariali per  la formazione dei diversi soggetti coinvolti nelle attività e l’individuazione delle buone pratiche.

La rilevanza degli obiettivi di questa misura ha spinto l’Autorità di gestione ad intensificare le iniziative di collaborazione già in corso con le Regioni dell’Obiettivo 1 allo scopo di:

- realizzare, a livello regionale, una rete tra i titolari dei progetti IFTS;

- supportare gli istituti scolastici e i partenariati nella realizzazione degli stages, nell’ambito di specifici protocolli di intesa con le parti sociali, promossi a livello nazionale e a livello regionale;

- promuovere, a livello regionale, percorsi di orientamento per gli utenti potenziali dei percorsi IFTS regionali e nazionali;

- pubblicizzare le iniziative della Misura, attraverso una specifica “conferenza di lancio” con la presentazione di tutti i progetti che saranno ammessi al finanziamento;

- coinvolgere i rappresentanti delle Regioni di riferimento nelle varie fasi di realizzazione dei progetti;

- rilasciare la prevista certificazione finale regionale e l’eventuale attestato di qualifica professionale di II livello equipollente.

La Misura 5.1 è realizzata d’intesa con la Direzione Generale per l’istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali e s’inserisce nel quadro complessivo d'iniziative inerenti alla formazione tecnico-superiore integrata.

Pertanto, accanto alle funzioni generali di supporto svolte dalla struttura di assistenza tecnica del PON Scuola, una specifica funzione  di monitoraggio e valutazione potrà essere svolta anche da altri organismi coinvolti nella valutazione del sistema nazionale dell’IFTS.

In particolare, l’INDIRE ai fini della costruzione della Banca Dati Nazionale IFTS, in accordo con l’Autorità di Gestione, rende disponibili gli strumenti per la progettazione.

Inoltre INDIRE, su incarico dell’ Autorità di Gestione del PON Scuola, acquisisce e rende disponibili per il Sistema le informazioni relative alla fase gestionale, attraverso uno specifico software on line integrato con il sistema informativo dei fondi strutturali.

In base alla ripartizione territoriale definita dal PON Scuola 2000-2006, cap.4.1.2., la distribuzione di massima dei progetti finanziabili per Regione è la seguente:

| Progetti IFTS finanziabili |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Misura/Azione | Regioni |  | Progetti |
| 5.1 | Basilicata |  | 1 |
|  | Calabria |  | 3 |
|  | Campania |  | 7 |
|  | Puglia |  | 5 |
|  | Sardegna |  | 3 |
|  | Sicilia |  | 6 |
|  | Totale corsi | 25 |  |

Nel caso in cui in una singola Regione non risultassero progetti ammissibili sufficienti a coprire la quota stabilita, è facoltà dell’Autorità di Gestione procedere all’attribuzione ad altra Regione dei progetti ammissibili che presentino il miglior punteggio fra quelli ritenuti idonei.

#### 2.2. - Risorse finanziarie disponibili

Il profilo finanziario che comprende l’articolazione dei costi è stato rivisto, rispetto al precedente avviso, in ragione di una maggiore coerenza con le corrispondenti iniziative regionali e tenuto conto di una valutazione che è scaturita dall’esperienza fino ad oggi maturata.

Ciò posto, per le attività previste dal presente bando, sono disponibili, salvo ulteriori risorse che dovessero risultare disponibili a seguito di eventuali risparmi sui progetti realizzati nell’annualità 2004/05 in via di ultimazione, le seguenti risorse finanziarie: Euro 4.625.000,00 complessivi per n. 25 progetti. Tale numero, al momento delle autorizzazioni effettive, potrebbe, a seguito dei risparmi sopra citati, aumentare di qualche unità.

Il profilo finanziario, che comprende l’articolazione dei costi, prevede un costo massimo unitario per progetto di Euro 185.000,00.

Le voci di costo dovranno essere articolate in dettaglio all’interno del formulario di presentazione del progetto, in base alle indicazioni contenute al punto 3.2 del presente avviso.

#### 2.3. - Caratteristiche degli interventi

Come già espresso al punto 2.1, la funzione di questa misura assume una connotazione del tutto peculiare, in quanto l’obiettivo prioritario consiste nella sperimentazione di modelli e standard di conoscenze e competenze dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nel quadro della concertazione interistituzionale prevista dalle norme vigenti. In particolare, con riferimento a settori formativi di grande rilievo sia per lo sviluppo del Mezzogiorno sia per la mobilità degli studenti, la misura ha come obiettivi:

- l’individuazione di standard di qualità,  attraverso la realizzazione di progetti innovativi di supporto al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore orientati all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla valorizzazione del capitale umano;

- il sostegno a una programmazione più strutturata dei corsi, con particolare riferimento al processo di costruzione delle figure professionali, cui tale offerta si rivolge, attraverso specifiche azioni di sistema in risposta alle reali dinamiche presenti nel mercato del lavoro. Potranno trovare spazio, in questo quadro, anche le professionalità emergenti legate alla sostenibilità dello sviluppo e alla gestione razionale delle risorse ambientali (sviluppo sostenibile etc.);

- il supporto ad utenze differenziate, come i lavoratori occupati o in fase di riconversione professionale, che tiene conto dell’evoluzione dei contesti economico-produttivi in termini di competenze e professionalità che mutano.

Gli interventi dovranno realizzarsi in modo da assicurare la piena integrazione dei sistemi coinvolti, favorendo il rafforzamento della concertazione istituzionale e del dialogo sociale in ogni fase della realizzazione (dalla progettazione al coordinamento, dalla gestione allo svolgimento dei corsi, fino al monitoraggio e alla valutazione in itinere e finale), anche attraverso un raccordo con i Comitati regionali per l’IFTS, e il potenziamento dell’interazione fra i vari aspetti, da quelli prettamente istituzionali a quelli didattico-formativi ed amministrativo-gestionali.

In ragione di questo specifico obiettivo che caratterizza la Misura rispetto alle altre analoghe a titolarità regionale, la presentazione, l’attuazione e la gestione dei progetti, così come approvato dalla Commissione europea con provvedimento n. 2064 del 22 agosto 2000, è affidata alle decisioni, responsabilità e gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica. In tal senso, qualsiasi atto o attività dovrà essere conforme al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, nonché alle indicazioni e prescrizioni in materia, presenti nelle “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti“ (edizione 2005) con particolare riferimento agli interventi previsti dalla Misura 5 - Azione 5.1. e ai relativi standard di costo.

Le attività realizzate in contrasto con le suddette disposizioni saranno considerate inammissibili.

Ogni progetto dovrà essere presentato e sottoscritto da un gruppo di almeno 4 soggetti, rappresentanti legali di:

- un istituto scolastico superiore statale, gestore dell’attività, avente sede nella regione;

- un’ agenzia formativa accreditata, avente sede nella regione;

- un’università di studi statale, di norma avente sede nella regione;

- un’impresa o associazione d'imprese o altra struttura economica.

Nello specifico si ritiene che il progetto sia firmato da:

- Dirigente scolastico dell’ Istituto proponente;

- Magnifico Rettore o Preside di Facoltà di un’ Università statale;

- Direttore responsabile di un’Agenzia formativa accreditata;

- Direttore responsabile di un’ Impresa o Associazione d' Imprese o altra struttura economica.

In particolare, gli Istituti scolastici candidati alla realizzazione dei progetti, dovranno illustrare, nell’apposita sezione del progetto, il lavoro svolto e l’esperienza acquisita dalla scuola nello specifico campo delle tematiche ambientali.

L’ attività formativa potrà essere svolta in diverse sedi in relazione alle caratteristiche delle strutture e agli obiettivi formativi da conseguire.

Potranno essere presenti nel partenariato anche altri soggetti che concorreranno  al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto, ivi comprese le scuole paritarie di cui alla Circolare Ministeriale 31/03.

I quattro partners, con la presentazione del progetto sottoscritto, si impegnano alla progettazione e realizzazione congiunta del medesimo. Gli accordi di partenariato devono essere chiari e stabili per l’intero percorso, con diritti e doveri sottoscritti da tutti i partners in sede di costituzione dell’A.T.S.

Conformemente all’art. 4.2, punto b, del D.I. 436/2000 e all’Accordo 1.8.2002, tali soggetti dovranno costituirsi in A.T.S., allo scopo di rendere continua e stabile la partnership e non al fine della gestione delle risorse. La gestione delle risorse, e quindi la Direzione del progetto, è affidata al Dirigente dell’ Istituto scolastico cui è autorizzato il progetto da parte dell’ Autorità di Gestione del P.O.N. “ La Scuola per lo Sviluppo”. Le attività formative relative ai progetti autorizzati potranno avere inizio dopo la comunicazione all’Autorità di Gestione dell’avvenuta costituzione della suddetta associazione.

In fase di progettazione, le Università, nella persona del Rettore o del Preside di Facoltà, definiranno, attraverso accordi preventivi, il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) riconoscibili a conclusione dei percorsi, il loro contenuto e le modalità di riconoscimento (da accertare in ogni modo in sede di  valutazione finale, secondo quanto previsto dall’accordo del 14 settembre 2000 della conferenza Stato-Regioni).

Ogni istituzione scolastica potrà presentare, pena la non ammissibilità, un solo progetto.       Non saranno ammessi progetti multiregionali. Le Agenzie formative dovranno limitare la loro partecipazione al partenariato, pena la non ammissibilità, ad un solo progetto per figura professionale.

Il progetto dovrà prevedere:

- Un Comitato Tecnico Scientifico  (CTS), composto dai rappresentanti di tutti i soggetti partner, con il compito di predisporre la progettazione, verificare, identificare e formalizzare norme, strumenti e modalità d' attuazione del progetto, di individuare gli esperti, valutare le competenze acquisite da ogni singolo allievo alla conclusione del percorso attraverso la costituzione di un' apposita Commissione nella quale sarà rappresentata la Regione secondo la normativa nazionale;

- Un numero di allievi/e pari almeno a 20 e fino ad un massimo di 30. Il numero massimo può essere ampliato solo nel caso in cui la didattica d’aula prevede una prevalente strutturazione in gruppi di lavoro o utilizzo della formazione a distanza;

- Il riconoscimento dei crediti in ingresso e in uscita con particolare riferimento agli utenti occupati e alle competenze acquisite sul lavoro e in via informale, al fine di predisporre piani di studio individualizzati;

- L’adozione di misure idonee per evitare l’abbandono del corso da parte degli allievi. Qualora il numero dei corsisti dovesse scendere al di sotto delle 15 unità, il Dirigente scolastico è tenuto a richiedere all’Autorità di Gestione l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività;

- La durata  di 1200 ore, articolate in due semestri e distinte in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;

- La strutturazione dei percorsi in Unità Formative Capitalizzabili, riferite agli standard minimi di competenza previsti per la figura professionale proposta, ivi comprese alcune specificamente orientate all’acquisizione di competenze funzionali alla creazione di impresa e all’autoimprenditorialità, da collegare alle eventuali misure di accompagnamento finalizzate a favorire la nascita di giovani imprese;

- Le modalità di valutazione e certificazione delle competenze,  con riferimento agli standard, per ciascuna Unità Formativa Capitalizzabile, convenute e dichiarate dal partenariato;

- La realizzazione di stages aziendali, per una durata non inferiore al 30% del monte ore totale, che dovranno essere certificati dalle aziende;

- L’ affidamento di almeno il 50% delle ore di formazione ad esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica esperienza professionale, maturata da almeno 5 anni, nel settore oggetto del presente bando;

- L’ individuazione di misure di accompagnamento  per gli utenti dei corsi, a supporto dello sviluppo della consapevolezza di attitudini e potenzialità, della definizione dei piani di studio individualizzati, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali, dell’inserimento nel mercato del lavoro, della flessibilità degli orari per promuovere le pari opportunità e favorire la frequenza degli utenti occupati;

- La predisposizione di materiali didattici, anche in forma multimediale, specifici per il percorso proposto, in funzione della loro successiva diffusione, pubblicità e utilizzazione.

#### 2.4. - Attuatori  e destinatari della Misura

Attuatori:

Istituzioni scolastiche  di istruzione secondaria superiore statali con sede nelle Regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Destinatari:

Giovani/adulti che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o provengano dalla formazione professionale e dal mondo del lavoro, previo accreditamento delle competenze possedute.

#### 2.5 - Articolazione e durata dei  progetti

Le attività formative della Misura 5.1, previste in questo Avviso, dovranno realizzarsi dal 1 settembre 2006 al 1 settembre 2007.

Ogni progetto, presentato da un’ istituzione scolastica, si articola essenzialmente nelle seguenti fasi:

Progettazione:

- espletamento di un’accurata indagine sui fabbisogni professionali emergenti nel settore, anche attraverso la riunione di focus-group dedicati;

- approfondimento dei profili professionali proattivi allo sviluppo dell’innovazione e al trasferimento tecnologico, relativi alle aziende locali;

- collegamento dell’intervento formativo agli eventuali Progetti Integrati Territoriali e ai Programmi Operativi Regionali, d’interesse attivati nel territorio;

- individuazione della figura professionale tra quelle proposte nell’ Allegato 1 del presente Avviso;

- correlazione dei relativi standard minimi ai profili individuati, per la contestualizzazione,  definizione e gestione delle relative Unità capitalizzabili;

- completata la stesura: invio del progetto al MIUR nelle forme più avanti specificate.

Realizzazione:

- Insediamento del Comitato tecnico-scientifico;

- selezione  ed accoglienza degli allievi;

- compilazione e restituzione all’Autorità di Gestione della scheda di iscrizione all’intervento del corsista. Tale scheda (Allegato 6), definita a livello nazionale, è necessaria alla valutazione preliminare delle competenze in ingresso ed eventuale riconoscimento dei crediti formativi, nonché alla rilevazione degli esiti occupazionali;

- formazione dei formatori (eventualmente anche del personale non docente per le procedure di certificazione e rendicontazione);

- predisposizione di piani formativi personalizzati;

- realizzazione di materiali didattici

- utilizzo, per la gestione del percorso formativo, del software on line “GestioneProgetti PON Scuola”, accessibile dall’area “Partecipa al PON”.

Ogni progetto autorizzato dovrà, obbligatoriamente, prevedere un’adeguata pubblicizzazione di cui si ricordano gli elementi essenziali:

- in ogni atto di informazione/pubblicizzazione (manifesti, avviso, comunicazioni, etc.) andrà esplicitamente indicato che gli interventi fanno riferimento alla Misura 5.1 del PON a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

- avvisi di partecipazione, mirati alla diffusione nel territorio delle caratteristiche del progetto e della attuazione di procedure - pubbliche, trasparenti e coerenti con gli obiettivi del progetto – per la  selezione e il reclutamento dei partecipanti. Tali avvisi dovranno specificare analiticamente i requisiti minimi necessari per l’iscrizione e i criteri di selezione; ogni avviso dovrà riportare l’indicazione  dell’Istituto scolastico attuatore del progetto nell’ambito della Misura 5.1 del PON e del cofinanziamento del progetto da parte del Fondo Sociale Europeo;

- comunicazione dell’intervento a tutti gli Uffici per l’ Impiego della Regione di appartenenza;

- le azioni di pubblicizzazione dei corsi saranno documentate nel software on line “GestioneProgetti PON Scuola” di INDIRE;

- l’attività di pubblicizzazione dei corsi e del loro avvio avverrà anche attraverso la Banca Dati Nazionale IFTS (www.indire.it/ifts) e quindi si rende necessario l’inserimento tempestivo delle informazioni nel software “GestioneProgetti PON Scuola”;

- per quanto riguarda la pubblicità si rimanda a quanto disposto dal Regolamento Comunitario n. 1159/2000 ed, in particolare, alla circolare dell’ Autorità di Gestione del P.O.N. “ La Scuola per lo Sviluppo” prot. n. INT/153/5 del 18 gennaio 2005, entrambi disponibili nel sito dei Fondi Strutturali del Ministero dell’ Istruzione, università e Ricerca.

Gestione delle attività formative

Per la gestione del progetto sono disponibili due sistemi informatici:

- Il sistema informatico del MIUR presente nell’area tematica “Fondi Strutturali - Partecipa al PON” per quanto concerne l’inserimento del progetto, ed i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario utilizzando i modelli MON1 – CERT – MON2 – REND;

- Il sistema informatico MIUR/INDIRE che, sempre attraverso l’area tematica “Fondi Strutturali – Partecipa al PON”, alla voce “Gestione” della Sezione “Progetti” permetterà di compilare on line il formulario per la presentazione del progetto, di elaborare e memorizzare tutti i dati riguardanti la documentazione didattica e organizzativa del progetto.

Verifica / Valutazione delle attività formative:

Valutazione di processo

Attuata attraverso la verifica da parte di esperti esterni al percorso attivato. Una specifica scheda di rilevazione sulle modalità di attuazione dello  stage (Allegato 5) dovrà essere compilata ed inviata all’Autorità di gestione.

Valutazione finale di prodotto

- Per ogni partecipante dovrà essere prevista l’attestazione analitica delle singole competenze sviluppate e dei corrispondenti crediti formativi acquisiti (anche parziali) spendibili nei percorsi universitari e nei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, secondo il modello di certificazione rilasciato dalla Regione competente (Allegato 3). Eventuali certificazioni relative a  qualifiche della  formazione professionale equipollenti potranno essere attribuite, caso per caso, in conformità a  specifici accordi preliminari e con le modalità definite secondo l’autonoma valutazione dalle competenti istituzioni territoriali.

## 3. - Criteri generali di progettazione

Con il presente Avviso si forniscono i criteri generali per la stesura delle linee progettuali che dovranno essere inserite nello specifico formulario proposto dall’Autorità di gestione.

I progetti dovranno tenere conto delle indicazioni e dei criteri espressi nel Complemento di programmazione (sia nei capitoli generali sia nelle corrispondenti schede di Misura e di Azione) e nelle Linee guida 2005 del PON-Scuola.

#### 3.1. -  Elementi utili per la predisposizione dei progetti

Per un' efficace realizzazione degli interventi è necessario che le istituzioni scolastiche attuatrici rafforzino la loro capacità progettuale definendo con chiarezza obiettivi, contenuti, risorse, modalità attuative e risultati attesi.

I progetti dovranno rappresentare pratiche di eccellenza nell’attuazione. Essi conterranno, quindi, proposte originali di soluzioni innovative ed efficaci da diffondere nel sistema, in particolare:

- nella individuazione e gestione dei partenariati;

- nelle modalità di riconoscimento dei crediti da parte delle università;

- nel riconoscimento dei crediti pregressi per l’accesso ai non diplomati e per l’individualizzazione dei percorsi, in particolare per gli allievi già occupati;

- nella realizzazione di siti web dedicati;

- nelle modalità di valutazione e certificazione delle competenze;

-     nella definizione delle modalità di selezione, monitoraggio, valutazione finale;

- nella realizzazione dello stage;

- nel counselling degli allievi/e e nel supporto al loro inserimento nel mondo del lavoro.

I progetti, presentati dalle istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno:

- identificare ed esplicitare le caratteristiche ed i bisogni degli utenti, raccordando le figure professionali proposte dal presente avviso con le esigenze del contesto socio-culturale ed economico di riferimento;

- fornire una chiara ed esplicita definizione degli obiettivi da raggiungere. Essi dovranno essere verificabili e coerenti con i bisogni rilevati e con i risultati  attesi nell’ambito del progetto complessivo e di ciascuna  unità capitalizzabile. I risultati dovranno essere sia di natura quantitativa che qualitativa, e sempre in relazione agli obiettivi fissati;

- individuare i crediti formativi che saranno riconosciuti agli utenti dall’università ed eventualmente da altri partners, indicando il numero, il contenuto e le modalità di riconoscimento di questi crediti;

- predisporre la gestione in termini di tempi, strumenti, personale, risorse, ecc.;

- programmare forme di accoglienza e di analisi delle competenze in ingresso, che consentano anche il rafforzamento delle motivazioni per una partecipazione attiva;

- garantire la condivisione del progetto attraverso la negoziazione e stipula di un contratto formativo;

- esplicitare gli elementi di pubblicizzazione e diffusione, sia delle attività da svolgere che di quelle svolte, e dei risultati raggiunti;

- prevedere la realizzazione di “prodotti” (cd-rom, video-cassette, progetti di attività, mostre, manifestazioni, seminari, incontri e dibattiti,  pagine web, ecc...), fruibili da più soggetti e a più livelli;

- prevedere una documentazione finale che evidenzi il processo realizzato attraverso  la formalizzazione di tutte le attività svolte, sia quelle formative, sia quelle propriamente progettuali (progettazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione, etc.);

- prevedere, sin dalla fase di progettazione, forme, modalità e strumenti di autovalutazione del progetto complessivo, per quanto riguarda  sia i risultati ottenuti che  l’adeguatezza dei percorsi, anche attraverso l’utilizzo di schede di gradimento allievi/e, schede di valutazione esperti, ecc.;

- prevedere attività di formazione specifica dei docenti (metodologia di progettazione, metodologia didattica per la realizzazione del percorso,etc.).

- prevedere attività di valutazione dell’intero progetto, da parte di soggetti esterni.

Si richiama l’attenzione sul fatto che le misure finanziate con il Fondo Sociale Europeo sono ripartite, in base al Regolamento Europeo n. 1783/99, in azioni rivolte alle persone, azioni di sistema ed azioni di accompagnamento.

L’attività di progettazione dovrà, quindi, prioritariamente prendere in considerazione:

Attività rivolte alle persone

- selezione degli allievi;

- riconoscimento crediti in ingresso;

- accoglienza orientativa, contratto formativo, compilazione scheda allievo (Allegato 6);

- sperimentazione di percorsi formativi mirati a fornire contenuti, livelli di competenza professionale e crediti formativi diversificati;

- stage in azienda;

- valutazione e  riconoscimento di crediti formativi.

Attività rivolte al sistema

- monitoraggio degli interventi, analisi e valutazione della ricaduta delle esperienze sui beneficiari e sui sistemi di riferimento (istruzione, formazione, lavoro);

- formazione degli esperti e dei tutors.

 Attività di accompagnamento

- iniziative di sostegno per la promozione e pubblicizzazione delle specifiche attività organizzate sul territorio, per i raccordi interistituzionali (incontri, progettazione e pianificazione congiunta degli interventi, etc.) e per favorire la partecipazione delle donne ai percorsi proposti;

- misure dirette a favorire la partecipazione anche a persone non autonome; (la richiesta di tale spesa deve essere accompagnata da uno specifico progetto didattico di inserimento, da cui risultino chiaramente le azioni previste per facilitare l’accesso e la partecipazione all’intervento, in relazione alla tipologia di handicap;

- informazione e pubblicità.

#### 3.2. - Piano finanziario

All’interno del progetto dovrà essere inserito il piano finanziario (Allegato 7), di seguito riportato, che dovrà essere rigorosamente rispettato.

Il sistema informativo non accetterà inserimenti che presentino importi superiori a quelli previsti dalle articolazioni dei costi.

| Piano finanziario della Misura 5.1 – Annualità 2006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | Ore | Costo orario * | Totale complessivo | Totale per voci | % |
| Azioni rivolte alle persone |  |  |  | 170.560,2 |  |
| Spese docenti |  |  |  | 88.977,00 | 48 |
| Esperti | 840 | 56,81 | 47.720,40 |  |  |
| Tutor aziendali e didattici | 1.200 | 30 | 36.000,00 |  |  |
| Eventuali docenti di fascia A 1 |  |  | 2.556,60 |  |  |
| Vitto, alloggio e trasporto |  |  | 2.700,00 |  |  |
| Spese Allievi |  |  |  | 41.833,01 | 23 |
| Vitto, alloggio e trasporto |  |  | 41.316,55 |  |  |
| Assicurazione |  |  | 516,46 |  |  |
| Spese di gestione e funzionamento |  |  |  | 22.250,19 | 12 |
| Materiale di consumo e didattico Affitto/Leasing (escluso oneri amministrativi e riscatto) Spese amministrative, ecc. |  |  | 5.250,19 |  |  |
| Segreteria amministrativa Personale ausiliario Assistenti tecnici 2 |  |  | 17.000,00 |  |  |
| Spese di organizzazione |  |  |  | 17.500,00 | 10 |
| Comitato Tecnico Scientifico, Direzione e Coordinamento progetto |  |  | 11.100,00 |  |  |
| Bando, selezione allievi, esame competenze in ingresso, orientamento, certificazione allievi, esami, monitoraggio, verifica, valutazione, consulenze (es. realizzazione di prodotti didattici specifici anche multimediali) ecc. |  |  | 6.400,00 |  |  |
| Azioni di accompagnamento |  |  |  | 11.850,00 | 6 |
| Informazione, pubblicità, disseminazione ** |  |  | 11.850,00 |  |  |
| Partecipazione di persone non autonome 3 |  |  |  |  |  |
| Azioni di sistema |  |  |  | 2.589,80 | 1 |
| Analisi qualitativa di processo e di valutazione del progetto |  |  | 1.032,91 |  |  |
| Formazione esperti/tutor 4 | 16 | 41,32 | 1.556,89 |  |  |
| Totale complessivo |  |  |  | € 185.000,00 | 100 |

* I costi orari si intendono sempre come costo massimo onnicomprensivo.

** Si ricorda che la pubblicità ex ante e finale è obbligatoria (Cfr. Regolamento Comunitario n: 1159/2000 e circolare Autorità di Gestione del P.O.N. “La Scuola per lo Sviluppo” Prot. n. INT/153/5 del 18 gennaio 2005.

Solo in fase di attuazione, saranno ammesse le variazioni sotto descritte:

- Limitatamente alle azioni rivolte alle persone, e fermo restando il costo massimo complessivo previsto per la Misura/Azione, sarà possibile, in fase di attuazione, effettuare variazioni non superiori al 20% del costo della voce che si aumenta, senza preventiva richiesta di autorizzazione all’Autorità di gestione, ma previa Delibera del Consiglio di istituto, (es.: per un voce prevista in € 516,46 l’aumento consentito non potrà superare € 619,75 = (€ 516,46 +  € 103,29);

- Nel caso in cui, al fine di garantire la qualità dell’attuazione del progetto, si reputi necessaria una variazione superiore alla percentuale sopra indicata, l’istituzione scolastica dovrà richiedere esplicita autorizzazione all’Autorità di gestione, fornendo valide motivazioni a supporto della stessa. Potranno essere ammesse, solo in questo caso, anche richieste di variazioni di costo all’interno delle azioni di sistema ed accompagnamento. Tutte le suddette variazioni di spesa potranno essere apportate e deliberate dal Consiglio di Istituto solo a ricezione del nulla osta da parte della Autorità di Gestione.

## 4. - Modalità e termini di presentazione dei progetti

#### 4.1. - Procedure

Le istituzioni scolastiche dovranno, obbligatoriamente, pena la non ammissibilità:

- inserire nel sistema informativo dell’Autorità di gestione - rete intranet del MIUR, area “FONDI STRUTTURALI” funzione “Partecipa al PON”- i dati sintetici relativi al progetto, entro la data di scadenza;

- scaricare il software di progettazione “Progetti IFTS PON  Ambiente” dal sito www.bdp.it/ifts/pon/softprog.php ;

- trasmettere:

  - il progetto in formato cartaceo, stampabile dalla funzione predisposta all’interno del software, sottoscritto dal dirigente scolastico e da tutti i rappresentanti legali del partenariato;

  - il progetto su supporto informatico (CDRom);

  - la delibera del collegio dei docenti di approvazione del progetto;

  - l’accordo sottoscritto per il riconoscimento dei crediti formativi.

al

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

PON 2000-2006: LA SCUOLA PER LO SVILUPPO

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’ Istruzione scolastica – Ufficio V

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

Una copia del progetto esclusivamente su supporto informatico CD Rom sarà inviata a INDIRE (Servizio IFTS, Via M. Buonarroti, 10, 50125, Firenze). Non saranno presi in considerazione files di progetti trasmessi per posta elettronica.

Saranno presi in considerazione i progetti inviati, dagli Istituti scolastici, solamente per posta raccomandata, senza ricevuta di ritorno, al suindicato indirizzo, entro il 31 marzo 2006.

Farà fede il timbro postale di partenza.

#### 4.2. - Scadenze

Di seguito si danno indicazioni in merito alle scadenze per la presentazione dei progetti, l’avvio, la chiusura, gli esami dei corsi e la rendicontazione finale dei progetti.

| PON-Scuola Misura 5.1 Annualità 2006 | Scadenza presentazione progetti | Inizio corsi | Termine corsi | Esami finali | Rendicontazione progetti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 marzo 2006 | 1 settembre 2006 | 1 settembre 2007 | 1 ottobre 2007 | 31 dicembre 2007 |

Le sopraindicate scadenze sono necessarie a garantire l’andamento della spesa stabilito dai Regolamenti della Commissione Europea.

## 5. - Procedure e termini di selezione, valutazione e monitoraggio

#### 5.1. - Procedure

I progetti relativi alla Misura prevista dal presente Avviso saranno selezionati secondo una procedura centralizzata a cura della Direzione Generale per gli Affari Internazionali  dell’ Istruzione scolastica che si servirà di una Commissione tecnica di valutazione, appositamente costituita, d’intesa con la Direzione Generale per l’istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali.

#### 5.2. - Procedura di inserimento dati, di selezione, valutazione, monitoraggio  e gestione.

Servendosi delle funzioni presenti nell’area tematica, gli istituti devono provvedere a:

- accreditarsi tramite l’inserimento dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie dell’istituto (i dati richiesti sono quelli relativi alla sede centrale dell’istituto);

- aggiornare e/o completare i suddetti dati ogni qualvolta sia necessario;

Si ribadisce che l’inserimento e l’aggiornamento dei dati rappresenta un obbligo irrinunciabile per qualsiasi istituzione scolastica che intenda presentare e gestire progetti. In mancanza dell’accreditamento dell’istituto non sarà, infatti, possibile l’inserimento diretto dei dati.

Le istituzioni scolastiche che non siano in possesso del PIN e della Password. necessari per l’accreditamento, dovranno farne richiesta in tempo utile tramite e-mail all’Autorità di gestione (fondistrutturali@istruzione.it).

In risposta alle prescrizioni dei Regolamenti Comunitari in tema di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, questa Autorità di gestione ha provveduto ad allestire un sistema informativo che permette di gestire tutte le fasi procedurali in maniera automatizzata, e di trasferire tutti i dati elaborati alla Ragioneria Generale dello Stato e, per il tramite di questa, alla Commissione Europea. In particolare, con riferimento alle seguenti fasi:

a)	partecipazione alle procedure di selezione - valutazione dei progetti e conseguente approvazione;

b)	monitoraggio fisico e finanziario (avvio, certificazione della spesa, rendicontazione, conclusione).

Pertanto, le Istituzioni scolastiche che desiderano partecipare alle attività previste dal PON, sono tenute obbligatoriamente a seguire le procedure previste dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo il seguente percorso:

- accedere al sito www.mpi.it (rete intranet del MIUR);

- accedere all’area tematica: “Fondi strutturali”;

- accedere alla funzione “Partecipa al PON”;

- inserire il PIN  (corrispondente al codice meccanografico dell’istituto);

- digitare la password dell’istituto a suo tempo assegnata;

- cliccare su “Nuovo”  dall’area “Progetti” e riempire le caselle in esso contenute;

- Il progetto riporta nella casella “Stato del Progetto” la dizione “in preparazione”.

Nello stato “in preparazione” i progetti sono visibili anche all’Autorità di gestione.

Finché lo stato del progetto non è passato allo stato “in valutazione” utilizzando la funzione “inoltra”, è sempre possibile operare modifiche e correzioni anche dopo aver chiuso la sessione di lavoro.

Per apportare modifiche è necessario:

- cliccare su “Modifica”dall’area “Progetti”;

- inserire la “Misura/azione” tramite l’apposita maschera;

- inserire nella maschera “l’anno di progetto “;

- cliccare su “ricerca”.

- Dopo aver verificato l’esattezza e la correttezza del progetto, occorre inviarlo per la valutazione. Per questo passaggio è necessario:

- entrare nella funzione “inoltra”;

- inserire l’anno di riferimento e la Misura;

- premere il pulsante “invia all’Ufficio Valutatore”. Per il definitivo inoltro cliccare sul pulsante “conferma”.

Si ricorda che una volta effettuato l’invio all’Ufficio Valutatore, lo “stato del progetto”  passa da “in preparazione” a “in valutazione” e da quel momento il progetto non può più essere modificato dall’istituzione scolastica.

Tale schema sarà, successivamente, utilizzato e completato, dalla Commissione Tecnica nominata presso l' Autorità di gestione per la valutazione e l’autorizzazione dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento.

Con questo sistema ogni istituzione scolastica sarà in grado di monitorare  in qualsiasi momento lo stato di avanzamento del progetto presentato.

Gli Istituti scolastici dovranno progettare direttamente sul software

“Progetti IFTS_PON_Ambiente” predisposto da INDIRE

e scaricabile all’indirizzo: www.bdp.it/ifts/pon/softprog.php

Gli Istituti scolastici autorizzati sono tenuti ad utilizzare e aggiornare costantemente il software on line “GestioneProgetti PON Scuola” per tutta la durata del progetto. A supporto dell’utilizzo del software è attivo un servizio di Help Desk telefonico e telematico ai numeri  Tel 055-2380522/566/313  e all’indirizzo e-mail: pon@indire.it

Si dovrà inoltre seguire l’iter procedurale di monitoraggio (cfr. Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti edizione 2005)  scandito dalle seguenti fasi:

- MON 1	- monitoraggio fisico iniziale;

- CERT	- certificazione dei pagamenti effettuati;

- REND	- rendicontazione della spesa effettiva sostenuta o da sostenere per ogni                            singolo progetto.

- MON 2	- monitoraggio fisico finale. (Il sistema permette l’inserimento del                            MON2 a condizione che sia stato già inviato il mod. REND).

Per la compilazione dei modelli  è necessario che gli istituti si attengano strettamente alle indicazioni riportate nelle Linee guida.

In funzione delle citate fasi progettuali inserire i dati di monitoraggio mediante la compilazione della modulistica presente nel sistema informativo.

Si raccomanda ai Dirigenti scolastici sia l’attento controllo dell’esattezza dei dati di monitoraggio fisico e finanziario sia che gli stessi siano correttamente inseriti nel sistema. Questa Autorità di gestione dovrà, infatti, inviarli periodicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Commissione Europea per attestare l’avanzamento del Programma Operativo.

#### 5.3. - Condizioni di ammissibilità

L’Autorità di Gestione provvederà, inizialmente, ad un’analisi dei requisiti formali di ammissibilità dei progetti. Successivamente una Commissione Tecnica appositamente costituita, valuterà i progetti precedentemente ammessi. L’elenco di tutti i progetti valutati sarà disponibile  nel sistema informativo dei Fondi strutturali.

I  criteri di ammissibilità  formale sono i seguenti:

- tipologia di istituto come definita nella sezione 2.3 del presente Avviso;

- tipologia delle figure professionali come definita nella sezione 2.1 del presente Avviso;

- inserimento dei dati del progetto nel sistema informativo dei Fondi strutturali entro la data di scadenza indicata nel presente Avviso;

- invio di un solo progetto per istituto scolastico al MIUR, in formato cartaceo, stampabile mediante apposita funzione presente all’interno del software “Progetti IFTS PON Ambiente”scaricabile all’indirizzo web: www.bdp.it/ifts/pon/softprog.php ;

- integrità e rilegatura del progetto, firmato in originale dal Dirigente Scolastico, quale direttore di progetto responsabile, e da tutti i soggetti, chiaramente identificabili, del partenariato;

- invio di copia del progetto su supporto CDRom (riconoscibile, con etichettatura contenente codice meccanografico-denominazione dell’ istituto scolastico e titolo del progetto):

- al MIUR

- all’ INDIRE

- allegato della Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;

- allegato dell’accordo sottoscritto per il riconoscimento dei crediti formativi;

- correttezza delle informazioni generali riguardanti la ripartizione di spesa;

- rispetto dello standard nazionale dei corsi in termini di durata e programmazione;

- unicità del progetto (i dirigenti scolastici accerteranno presso i partners che non siano presentati progetti simili presso altre istituzioni scolastiche).

#### 5.4. - Modalità di valutazione

Tutti i progetti ritenuti formalmente ammissibili saranno valutati, successivamente, in relazione al punteggio attribuito alle macro-aree, di cui si articola la tabella di valutazione (Allegato 8).

Elementi premianti saranno le seguenti priorità trasversali:

- sostegno alle politiche ambientali;

- puntuali riferimenti ai piani di sviluppo regionali e coerenza con i fabbisogni formativi rilevati;

- sostegno allo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza;

- sostegno alla diffusione dei temi trasversali delle pari opportunità e dello sviluppo locale.

- Per facilitare il compito della Commissione Tecnica di valutazione, si consiglia di compilare le sezioni del software di progettazione relative ai contenuti e alle attività in modo sintetico e chiaro, con riferimento alla concreta situazione di lavoro ed evitando di usare formule generiche.

- Tutti i progetti che avranno superato il punteggio di 60/100 saranno giudicati idonei. Lo stato del progetto sarà modificato da “in valutazione” a “valutato”.

- L’Autorità di Gestione provvederà quindi ad autorizzare i progetti posizionati utilmente in graduatoria in base alle priorità programmatiche concertate con le Regioni, ai criteri di proporzionalità indicati, ai risultati dei controlli e del monitoraggio delle attività pregresse ed alle disponibilità finanziarie previste per l’annualità di riferimento.

#### 5.5. - Autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione

L’Autorità di gestione provvederà ad approvare – nel più breve tempo possibile - i progetti e ad emettere le relative autorizzazioni, inviandole per via telematica alle Direzioni Scolastiche Regionali competenti e provvedendo contemporaneamente alla loro pubblicazione nel sito web: www.istruzione.it/fondistrutturali. 	Tale pubblicazione rappresenta, anche per le istituzioni scolastiche attuatrici, la formale autorizzazione all’avvio delle attività.

La data della pubblicazione determinerà anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi.

A conclusione dei corsi è prevista, da parte della Autorità di gestione:

- la rilevazione degli esiti occupazionali degli allievi, secondo le modalità e la tempistica fissate a livello nazionale per le analoghe iniziative a titolarità regionale;

- la definizione delle modalità per la modellizzazione dei percorsi in funzione della possibile ricaduta nell’ambito del sistema d’istruzione integrato.

6. – Attuazione e controllo

La gestione dei progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali (FSE e FESR) richiede una particolare attenzione da parte degli organismi responsabili delle Istituzioni scolastiche, in quanto sussistono particolari disposizioni inerenti la realizzazione, la gestione amministrativa e contabile, la trasparenza degli atti, le modalità di archiviazione, di rendicontazione e di pagamento e il rispetto delle scadenze e dei termini. E’ pertanto necessario osservare le disposizioni indicate nelle “Linee Guida e Norme per l’attuazione dei progetti- edizione 2005” nonché le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di gestione amministrativo contabile, trasparenza dell’azione amministrativa, monitoraggio degli interventi e quelle relative all’ammissibilità dei costi per i diversi Fondi Strutturali (reg. 1685/00).

Eventuali irregolarità dovute alla violazione di tali disposizioni comporteranno la revoca dei progetti e la restituzione dei fondi eventualmente già erogati (Regolamento (CE) n. 1681/ 94).

Una specifica attività di controllo in merito sarà svolta sia dai Direttori Scolastici regionali, nella loro funzione di vigilanza e controllo, sia da questa Direzione sia, infine, dal Servizio per gli Affari Economico – Finanziari che ha il compito di effettuare  il controllo di secondo livello.

Nelle fasi di avvio, in itinere e conclusive, è prevista un’attività di controllo della qualità, realizzata con audit presso gli istituti attuatori.

Infine, una specifica attività di valutazione sarà realizzata dal Valutatore indipendente del P.O.N. Scuola  che verificherà anche l’efficienza e l’efficacia della Misura.

.

## 7. - Coerenza con le politiche comunitarie

L’attuazione del PON deve garantire la rigorosa aderenza agli orientamenti ed alle disposizioni comunitarie. In particolare appare necessario:

a)	rispettare il Regolamento 1159/00 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali. Tale attività rappresenta un obbligo per tutte le istituzioni attuatrici che dovranno pertanto documentare adeguatamente gli interventi realizzati in proposito per ogni azione;

b)	osservare in tutte le attività le disposizioni comunitarie in materia di:

-	tematiche ambientali e pari opportunità di genere;

-	libera concorrenza mediante l’osservanza, in particolare, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di servizi e forniture (FSE – FESR).

Si rinvia, per un maggior approfondimento, alle Linee Guida e Norme per l’attuazione dei progetti (Edizione 2005)  ed alle disposizioni in esse richiamate.

## 8. - Allegati

I seguenti documenti fanno parte integrante del presente Avviso:

| Direzioni Generali | Allegati |
| --- | --- |
| Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’ Istruzione scolastica | - Domanda d’ iscrizione all’intervento (Allegato 6) - Piano finanziario (Allegato 7) - Tabella di valutazione (Allegato 8) - Bando di selezione degli allievi (Allegato 9) |
| Direzione Generale per l’istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali | - Standard minimi delle competenze tecnico professionali (Allegato 1) - Standard minimi delle competenze di base e trasversali (Allegato 2) - Certificazione dei percorsi (Allegato 3) |
| A cura di entrambe le Direzioni Generali | - Qualità dello stage (Allegato 4) - Modalità di attuazione dello stage (Allegato 5) |

Il presente avviso fa  riferimento, per quanto riguarda la progettazione e la valutazione, alla normativa nazionale IFTS e all’insieme dei seguenti documenti che supportano il PON Scuola, reperibili nel sito www.istruzione.it/fondistrutturali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

- Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” 2000 – 2006;

- Complemento di programmazione;

- Linee Guida e Norme per l’attuazione dei progetti (edizione 2005);

- Modelli per l’analisi qualitativa e quantitativa di processo e prodotto.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Giunta La Spada

1 Il costo massimo onnicomprensivo per il personale docente universitario di fascia A) è di € 85,22 (cfr. Circ. Min. Lavoro 101/97).

2 Il compenso orario per il Personale ATA va rapportato a quello previsto dal CCNL di categoria.

3 Al fine di facilitare la partecipazione delle persone non autonome (Legge 104/92) può essere inserito nel progetto un costo aggiuntivo di € 516,00 per coprire le eventuali spese di accompagnamento, trasporto, assicurazione e materiali didattici specifici.

4 Finalizzata alle attività ammissibili per l’attuazione del corso di aggiornamento. L’importo indicato prevede infatti, le 16 ore di formazione previste, la direzione del corso, il materiale didattico, ecc. (cfr. D.I. 326/1995).